## Cronograma TCC
ETAPAS / ATIVIDADES | RESPONSÁVEIS | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 - Pesquisa - Parte 1
Definição do tema / Viabilidade | Equipe | bar: FEVEREIRO S1 to FEVEREIRO S2
Pesquisa Das Ferramentas | Arthur Feitosa | bar: FEVEREIRO S3 to FEVEREIRO S4
2 - Projeto (Desenvolvimento do Produto)
Design da Interface (Estética Flipper) | Davi Brasileiro | bar: MAIO S1 to MAIO S4
Módulo Sherlock (Integração Python) | Arthur / Natan | bar: ABRIL S1 to ABRIL S4
6 - Escrita - Parte 2 (Introdução e Objetivos)
Escrita da Introdução e Objetivos | Vinicius Fernandes | bar: MARÇO S1 to MARÇO S4
8 - Qualificação
Avaliação pré-banca / TCC e Projeto | Equipe / Banca | bar: JUNHO S3
10 - DEFESA
Apresentação do TCC e Projeto | Equipe / Banca | bar: OUTUBRO S3 to NOVEMBRO S4
RECURSOS NECESSÁRIOS (ITEM 6)
• Hardware: Notebook para desenvolvimento; Arduino (opcional para demonstração da 'CiberToolbox' física).
• Software: Python 3.x, BeautifulSoup4, Requests, Colorama, API Sherlock.
• Interface: Terminal CLI customizado com cores e menus inspirados no Flipper Zero.
• Apresentação: Slides, Demonstração ao vivo e vídeo de backup.